| Scoala primara-gradinita "A. Ursu", str. C. Iesilor, 57/3, DETS Buicani | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatia cantinei (sala de mese)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 5,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,4750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,2500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,6600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 68,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 68,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2550 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,2750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 242,4200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 29,0904 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,3630 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 12,1210 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,4242 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 136,4000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 53,1960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 53,1960 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,8200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 6,8200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, pervazuri) |  |  | m2 |  | 13,7500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,8875 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,8875 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,4500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 15,0000 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,8500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,6800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", RIZISTENT LA UMIDITATE inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 136,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,4600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 279,6200 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 545,6000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 143,2200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,0460 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,6000 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 4,5000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 15,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,8000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 18,3600 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 85,6800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9480 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,2340 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,0000 |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 18,6000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 85,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 13,2000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 1,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau analog grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 5,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 26531021008334 |  | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau analog |  |  | kg |  | 12,6588 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Mattlatex" sau analog), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,6000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea latex |  |  | kg |  | 4,8000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,7200 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,6000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CN54A |  | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 |  |  | m2 |  | 136,4000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 19,0960 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Hidroizolant GHIDROIZOL |  |  | kg |  | 109,1200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,8200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 22,1000 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 89,2500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,1250 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0850 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 510,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000 |  |  | m2 |  | 136,4000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 54,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,9120 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,0008 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 173,0400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,8192 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,0912 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,6368 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,8184 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000 |  |  | m2 |  | 136,4000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 54,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,9120 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,0008 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 173,0400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,8192 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,0912 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,6368 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,8184 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 136,4000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,0920 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 20,4600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,8200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu efect antialunicare, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 -CU DEMENSIUNI 60*60cm; Culoare se va coordona cu benefeciarul |  |  | m2 |  | 136,4000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 306,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,1000 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 140,4920 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 552,4200 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 40,9200 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 728,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 122,7600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,1380 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,6368 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m |  | 88,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 79,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,8000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 176,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,5280 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,4400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1320 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 89,7600 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 8,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 242,4200 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 33,9388 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" sau analog |  |  | kg |  | 100,6043 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 12,1210 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 242,4200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 836,3490 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 55,7566 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 12,1210 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 89,6954 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 230,2990 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 101,8164 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 12 121,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 7 030,1800 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 678,7760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 242,4200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 48,4840 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 266,6620 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 36,3630 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0727 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"sau analog, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 231,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 103,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"sau analog |  |  | kg |  | 243,6819 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2310 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2310 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CI25A |  | Executarea PANOURILOR DECORATIVE DIN PVC incleiate la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor, cu dimensiunile: placa 1220x2800x5 mm -Culoarea se va coordona cu benefeciarul |  |  | m2 |  | 242,4200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 120,3615 |  |  |
|  | 2670112203002 |  | Panou din PVC |  |  | m2 |  | 249,6926 |  |  |
|  | 2462106100005 |  | Clei PVA |  |  | l |  | 107,7314 |  |  |
|  | 2430117326846 |  | Lac bicomponent pe baza de apa |  |  | l |  | 37,2842 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 1,2121 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0485 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CK18C |  | Montarea Profil imbinare aplicata pentru panou 5 mm |  |  | m |  | 215,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 55,9000 |  |  |
|  | 27431235490251 |  | Profil imbinare aplicata pentru panou 5 mm |  |  | m |  | 225,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,3750 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2150 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 290,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CK58A |  | Instalarea usilor din profil PVC cu 4 camere ranforsat, intr-un canat,inclusiv accesorile necesare (balamali, minere, lacat si semen conventionale) |  |  | m2 |  | 13,7500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,0399 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Usi din profil PVC cu 4 camere ranforsat,oarbe, intr-un canat,inclusiv accesorile necesare (balamali, minere,lacat) |  |  | m2 |  | 13,7500 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 2,1450 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 47,7125 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 28,4625 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 6,1875 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 69,3412 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  |  | kg |  | 0,1512 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,9429 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 1,3585 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CK57A |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 |  |  | m2 |  | 0,8100 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,3892 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 0,8100 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 5,2650 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 2,1384 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 2,2194 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,5184 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,1677 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0233 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,1475 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,0957 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IB05A |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,0000 |  |  |
|  | 28221157000001 |  | Radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,2700 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 27,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 27,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | чел-ч |  | 4,0500 |  |  |
|  | 2822115708001-83 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 27,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 54,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 54,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 2,7000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpID07A |  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 2,3400 |  |  |
|  | 2913137343001 |  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2863137308803 |  | Cheie pentru robinet de aerisire |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,1350 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,1350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpIC28B |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 18,2700 |  |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,4860 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,5210 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,5400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 7,6500 |  |  |
|  | 2523156713800-set pentru radia |  | Set pentru radiator |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,2700 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,1260 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,1400 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,7200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 95,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 33,2500 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m |  | 97,8500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,1600 |  |  |
|  | 2875274110102Racord olandez d= |  | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,1600 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,0400 |  |  |
|  | 2875274110102Cot d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,5600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1960 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,5040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,0400 |  |  |
|  | 2875274110102Mufa d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,5600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1960 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,5040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,2800 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,8400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1960 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,7280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 95,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 28,5000 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 95,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 95,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 9,5000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 14,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 27,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpIC30A |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1350 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 95,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,5500 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 3,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpSC21C |  | Montarea lavoarelori din semiportelan, portelan sanitar etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,2000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 1,2240 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpSD25A |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2913124201600-1 |  | Robinet bila d=1/2 |  |  | buc |  | 4,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,5000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 22,4400 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 15,4000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 9,9000 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,4400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1320 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0440 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,9218 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,3200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,3600 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,1100 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,8200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0264 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0220 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 18,5400 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,8200 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,5800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0216 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,8600 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1100 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,8600 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1100 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,3000 |  |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 2,0604 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |
|  | 29241273568001 |  | Distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,4000 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 l |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 22,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,4200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 22,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 66,2200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 22,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 8,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,6400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,4800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | RpED20A |  | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp |  |  | m |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 17,6400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,3200 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 155,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 52,7000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 167,6325 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 4,7895 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 155,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 103,8500 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 173,9100 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 3,4100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | RpEF02A |  | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 21,8000 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat led |  |  | buc |  | 20,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 29,3100 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,0300 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0151 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0030 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 12,1200 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 12,1200 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 12,1200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0909 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,1600 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 41,4400 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 64,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 9,6000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 144,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 68,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,9200 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, DUBLA, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,4800 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | VC37A |  | Montarea Recuperatorul aerului proaspat Materiale marunte=1,0500 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2952270003152 |  | Recuperatorul aerului proaspгt |  |  | buc |  | 2,1000 |  |  |
|  | 2952270003153 |  | Blocurile exterioare Recuperatorul aerului proaspгt |  |  | buc |  | 2,1000 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 21,0000 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 31,5000 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,3696 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,8900 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,2800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pret de piata |  | Tablou electric sau celula gata echipat |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Pret de piata |  | Boiler 50 l |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11111222000075 |  | Boiler 50 l |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |