CAIET DE SARCINI PENTRU PROIECTARE

Capitolul 1: Denumirea lucrării

  - Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind reparația capitală a drumului R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, km 123,70 - 132,10.

  - Începutul sectorului: km 123,700

  - Sfârșitul sectorului: km 132,100

  - Lungimea sectorului: 8,400 km

Capitolul 2: Tipul lucrărilor

Servicii de proiectare privind elaborarea Studiului de Fezabilitate în conformitate cu cerințele față de elaborarea Studiilor de fezabilitate NCM L.01.07-2005, și prevederilor cuprinsului tip pentru Studiul de fezabilitate conform „Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice” aprobat prin HG Nr. 684/2022 din 29.09.2022 și instrucțiunilor privind evaluarea proiectelor noi de investiții capitale publice aprobate prin Ordin Nr. OMF/104/2023 din 22.11.2023.

Capitolul 3: Temeiul de proiectare

Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2026, aprobat prin H.G. nr. 73 din 25.02.2026.

Capitolul 4: Faza de proiectare

Studiului de Fezabilitate

Capitolul 5: Termeni de referință

5.1. Parametrii tehnici de bază

- Respectarea Normelor, Standardelor și Codurilor Europene, aplicabile din 01.01.2021;

- Parametrii tehnici a drumului se vor proiecta conform NCM D.02.01:2024 „Drumuri și poduri. Proiectarea drumurilor publice”, CP D.02.11-2014 „Recomandări privind proiectarea străzilor drumurilor din localități urbane și rurale”;

- Categoria tehnică a drumului se va determina în conformitate cu prevederile NCM D.02.01:2024 „Drumuri și poduri. Proiectarea drumurilor publice”, în corespundere cu studiul de trafic;

- Tipul îmbrăcămintei rutiere se va adopta în baza argumentării tehnico-economice, (CPD.02.08:2014 Drumuri și poduri. Dimensionarea structurilor rutiere suple), cu adoptarea tehnologiilor digitale moderne pentru modelarea structurală;

- Caracteristicile hidrologice se vor analiza conform CP D.01.05-2012 „Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condițiile Republicii Moldova”;

- Măsurile privind protecția contra zgomotului vor fi conform NCM E.04.02:2014;

- Măsuri contra alunecărilor de teren se vor stabili conform: NCM A.06.01.2006 „Protecția tehnică a teritoriului, clădirilor și construcțiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale”;

- După caz, se vor utiliza geomateriale care vor fi în conformitate cu SM SR EN 15381:2010 SM SR EN ISO 10319:2011. Se va precauta utilizarea geomaterialelor astfel ca să fie asigurată funcția de armare, funcție de protecție și funcția de filtrare conform CP.D.02.21:2021 „Utilizarea materialelor geosintetice pentru construcția drumurilor”;

- Accesoriile drumului, siguranța rutieră – NCM D.02.01:2024 „Drumuri și poduri. Proiectarea drumurilor publice”, CP D.02.10-2016 „Drumuri și poduri. Recomandări privind siguranța rutieră” și a altor documente normative și standarde în vigoare;

- Durata normată de viață a drumului se va determina cu respectarea CP.D. 02.24:2019, EN 1990:2004, EN 1990:2024;

- SM EN 1991-2:2024: Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 2: Acţiuni din trafic la poduri şi alte lucrări de inginerie civilă;

- Betoane, mortare și produse din beton în conformitate cu: CP H.04.04:2018, SM 324:2017, SM EN 206+A1:2017 și SM EN 206:2013+A2:2021 Beton. Specificație, performanță, producție și conformitate;

- Lucrări de artă conform СНиП 2.05.03-84* „Мосты и трубы”, și a altor standarde în vigoare;

- Proiectarea structurilor din beton în conformitate cu Eurocod 2: SM EN 1992-2:2011/AC:2011;

- Bazele proiectării structurale și geotehnice în conformitate cu SM EN 1990:2023;

- Proiectarea geotehnică în conformitate cu Eurocod 7: SM EN 1997- 1:2024, SM EN 1997-2:2024 și SM EN 1997-3:2025.

- Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur în conformitate cu Eurocod 8: SM EN 1998-2:2025.

- Seismicitatea zonei este stabilită 6 grade pe scara MSK-64 conform Hărții zonării seismice a teritoriului RM (ediţie 2010) care a fost pusă în aplicare incepând cu 1 mai 2010, prin Ordinul Ministrului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.

Notă: În cazul în care alte standarde și norme valabile, asigură o performanță substanțial egală sau mai mare decât cele enumerate, aceste standarde și norme vor fi acceptate sub rezerva verificării prealabile și aprobării în scris.

5.2. Protecția mediului și Evaluarea Impactului Ecologic

- Prestatorul va completa și prezenta Beneficiarului informațiile solicitate în conformitate cu Anexa 3 a Legii nr. 86/2014 privind Evaluarea impactului asupra mediului.

- Prestatorul va elabora compartimentul „Protecția mediului” din cadrul documentației Studiului de Fezabilitate, cu respectarea prevederilor NCM A.07.06:2016. Aceasta va include fără a se limita la:

  - măsuri pentru reducerea impactului negativ asupra mediului, inclusiv restaurarea zonelor afectate de hazarduri naturale (inundații, alunecări de teren etc.);

  - un plan de integrare a măsurilor de adaptare la schimbările climatice, în conformitate cu PNASC 2030;

  - identificarea vulnerabilităților actuale și viitoare ale proiectului la schimbările climatice și integrarea măsurilor corespunzătoare în scopul asigurării rezilienței climatice pe termen mediu și lung.

- Prestatorul va elabora compartimentul privind plantațiile rutiere, specificând tehnicile de plantare, replantare, defrișare, întreținere etc., în conformitate cu cerințele Beneficiarului și cu Anexa nr. 1.

- Prestatorul va elabora un raport privind vulnerabilitățile climatice actuale și viitoare ale proiectului, precum și măsurile propuse pentru adaptarea la schimbările climatice, parte integrantă a Studiului de fezabilitate.

- Prestatorul va elabora Planul de management de mediu și social (ESMP), în conformitate cu cerințele finanțatorului, precum și Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului, în baza Legii nr. 86/2014, în cazul în care activitatea este încadrată în Anexa nr. 1 sau face obiectul unei decizii de evaluare conform Anexei nr. 2. Raportul va include desfășurarea consultărilor publice cu populația.

- Prestatorul va elabora un plan privind stocarea, reutilizarea, reciclarea sau eliminarea deșeurilor rezultate din lucrările de demolare, în conformitate cu principiile economiei circulare.

5.3. Termeni de referință de bază

- NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale”.

- NCM L.01.07-2005 „Regulament privind fundamentarea proiectelor investiționale în construcții”.

- Prestatorul, cu suportul Beneficiarului, în urma consultărilor publice, va analiza și, dacă este cazul, va integra propunerile autorităților publice locale, întocmite pe baza măsurătorilor la fața locului, discutate cu Beneficiarul și acceptate după justificările necesare și argumentarea viabilității. Prestatorul, cu suportul Beneficiarului, va organiza consultări cu comunitatea, în special în zonele rurale și urbane afectate, la etapele de colectare a datelor și elaborare a soluțiilor de proiect competitive. Procesul va fi documentat prin procese-verbale, incluzând lista participanților și punctele de vedere exprimate, care vor fi anexate la Notele Informative și vor constitui parte a documentației finale de proiect.

- La elaborarea soluțiilor, Prestatorul va respecta prevederile din Planurile Urbanistice Generale, Zonale şi de Detaliu (PUG, PUZ și PUD) a localităților traversate de drum.

- Prestatorul va efectua studiile și cercetări pentru necesitatea proiectarilor lucrărilor de artă, în cadrul nodurilor rutiere, coridoarelor ecologice denivelate, etc., cu utilizarea structurilor moderne.

- Prestatorul va efectua studiile și cercetările pe teren:

  - Ridicări topo geodezice;

  - Cercetări geologice;

  - Prospecțiuni hidrometeorologice;

  - Evaluarea și Expertizarea tehnică activelor rutier existente și construcțiilor inginerești (lucrări de artă).

- Prestatorul va efectua prognoza de trafic cu elemente ale studiilor origine – destinație, corelate cu prevederile Eurocodurilor, incluzând compoziția traficului generat și de dezvoltare. Pe baza acestei prognoze, se va elabora o analiză detaliată cost-beneficiu, care va include și o evaluare a impactului socio-economic și de mediu al proiectului.

- Prestatorul va acorda suport tehnic beneficiarului în procesul de obținere a tuturor actelor permisive necesare (avize, acorduri, certificate).

- Identificarea și localizarea constrângerilor relevante, incluzând:

  - Zone locuite, industriale, etc.;

  - Căi de comunicații, rețele edilitare;

  - Particularități de relief (cursuri de apa, păduri, etc.);

  - Arii naturale protejate de interes național și internațional, etc.;

  - Zone geologice cu specific particular.

- Ca parte a etapei analiza cost-beneficiu, Prestatorul va identifica, studia și propune minim 2 (două) scenarii/opțiuni tehnico-economice concurente, fundamentând și recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economică optimă pentru realizarea obiectivului de investiții.

- Variantele alternative propuse vor ține cont de:

  - Costul minim al lucrărilor;

  - Costul lucrărilor de întreținere pentru o perioadă de 20 de ani;

  - Impactul asupra mediului și măsurile de atenuare;

  - Încadrarea preponderentă în parametrii a terenurilor aferente drumului public, înregistrate în Registrul bunurilor imobile;

  - Costul estimativ a exproprierilor terenurilor și construcțiilor aferente.

- Pentru buna funcționare/monitorizare și exploatare a drumului, Prestatorul va analiza și prezenta spre aprobarea Beneficiarului executarea măsurilor de protecție contra zgomotului pe teritoriul zonei populate.

- Prestatorul va studia posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență energetică ridicată ca parte componentă al studiului de fezabilitate.

5.4. Alocări de terenuri

Prestatorul va încadra soluțiile în limitele terenurilor aferente drumului public, conform Registrului bunurilor imobile. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluția tehnică va include compartimentul „Alocare de terenuri” cu detalierea hotarelor, suprafețelor, numărului cadastral, formei de proprietate și statutului amplasamentului lucrării (integral/parțial).

5.5. Condiții specifice

- Prestatorul va adopta soluții tehnice care vor evita afectarea construcțiilor capitale existente;

- Prestatorul va respecta cerințele Regulamentului UE 2024/1679 – Capitolul III „Dispoziții comune” - secțiunea 4 „Infrastructura de transport rutier”, Capitolul IV „Dispoziții pentru un transport inteligent și rezilient”.

- Zonele cu risc sporit de alunecare vor fi tratate prin soluții tehnice adecvate.

- Prestatorul va propune soluții de încadrare a transportului alternativ, cu argumentarea necesității acestora.

- Prestatorul va identifica locațiile pentru extragerea rocilor sedimentare și a celor neconsolidate (groapă de împrumut), necesare pentru execuția lucrarilor de terasamente.

- Beneficiarul va obține cu susținerea Prestatorului avizele autorităților administrației publice locale și organelor de stat, la necesitate condițiile tehnice pentru elaborarea compartimentelor pentru reamplasarea rețelelor edilitare, și alte documente necesare pentru elaborarea soluțiilor tehnice și compartimentelor componente ale studiului de fezabilitate.

- - Ridicările topo-geodezice vor fi realizate în sistemul de coordonate Mold Ref 99 și sistemul  de înălțimi Baltic 1977.

  - Crearea bazei geodezice de ridicare, cu îndesirea punctelor de reper până la 0,5 km amplasate paralel cu axa obiectului de construcție, în zone stabile și ferite de riscurile exploatării și intreținerii drumului.

  - Toate punctele de reper vor fi fixate în teren cu centre de tip Ml sau M2, conform practicilor geodezice acceptate la nivel național conform (INSTRUCȚIUNII PENTRU RIDICAREA TOPOGRAFICĂ la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500).

  - Reperele planimetrice și altimetrice vor fi combinate. Altitudinile punctelor de reper vor fi verificate prin drumuire de nivelment geometric cu respectarea neînchiderii maxime admisibile de ±5mm*√L, unde L este lungimea drumuirii în km.

- Studiile și cercetările în teren, cercetări geologice și prospecțiunile hidrometeorologice, vor fi efectuate în număr necesar de a fi definitivate soluțiile constructive.

- Prestatorul va examina posibilitatea utilizării materialelor geosintetice ca geofibre (din polimeri, din sticlă, etc.) pentru armarea îmbrăcăminților rutiere sau a pământurilor elaborate în urma utilizării experimentale. Prestatorul va obține aprobarea prealabilă de la Beneficiar întru includerea în soluțiile de bază al studiului.

- Prestatorul va elabora un compartiment privind estimarea unui Grafic de execuție în vederea implementării soluțiilor argumentate în studiu, care trebuie să conțină Diagrama Gantt pentru ordinea în care se estimează următoarele:

- Executarea Fazei II „elaborarea proiectului de execuție”;

- Perioadele de execuție pentru fiecare fază de construcție;

- Graficul financiar pentru perioadele de executare a Fazei II „elaborarea proiectului de execuție” și fazelor de construcție.

5.6. Conținutul Studiului

Studiul de fezabilitate trebuie să conțină compartimentele și rapoartele cu conținutul definit în Capitolul 5. Compartimentele și rapoartele conexe se vor prezenta după cum urmează (dar nu se limitează):

- Conform NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții și NCM L.01.07-2005 „Regulament privind fundamentarea proiectelor investiționale în construcții”;

- Compartimentele prevederilor cuprinsului tip pentru Studiul de fezabilitate conform „Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice” aprobat prin HG Nr. 684/2022 din 29.09.2022;

- Compartimentele instrucțiunilor, inclusiv Anexele, privind evaluarea proiectelor noi de investiții capitale publice aprobate prin Ordin Nr. OMF/104/2023 din 22.11.2023.

- Memoriu explicativ general;

- Documentația grafică pe compartimente (format printat A3);

- Compartimentului „Alocarea terenurilor”;

- Compartimentului „Argumentarea tehnico-economică a investiției”;

- Compartimentele/rapoartele stipulate în pct. 5.2 Protecția mediului și Evaluarea Impactului Ecologic;

- Deviz general și Indicatori economici;

- Specificațiile Tehnice;

- Compartimentul „Plantații rutiere”;

- Studii de trafic;

- Rapoartele de expertiză tehnică al activelor rutiere existente și construcțiilor inginerești;

- Planul de acțiune privind exproprierea terenurilor, inclusiv costul estimativ a exproprierilor terenurilor și construcțiilor aferente;

- Recomandări privind exploatarea pe termen mediu și lung al soluțiilor aprobate.

Specificațiile tehnice se vor baza pe standardele în vigoare în Republica Moldova, cu excepția cazului în care acestea nu există. Prestatorul poate propune, de asemenea, utilizarea standardelor internaționale acolo unde se consideră necesar.

Documentația grafică pe compartimente va include, dar nu se limitează, următoarele:

•	Plan General de localizare și hartă de vecinătate;

•	Secțiuni și detalii tipice;

•	Plan traseu și profilurile longitudinale la scări corespunzătoare;

•	Planuri și profile de drenaj pe marginea drumurilor și desene pentru măsurile de drenaj subterane și de control al poluării și planuri de control al sedimentelor și eroziunii;

•	Secțiuni transversale de drum la intervale suficiente pentru detaliere și determinare de cantități (frecvența poate fi crescută atunci când este necesar, în cazul în care caracteristicile se modifică și pentru a oferi detalii adecvate pentru detaliere);

•	Desene pentru sistemele de evacuare a apelor pluviale, inclusiv planuri, cote și secțiuni transversale tipice, inclusiv indicarea nivelurilor din amonte și aval și alte detalii, la scări corespunzătoare;

•	Detalii standardizate pentru canale și alte detalii de drenaj;

•	Detalii standardizate pentru joncțiuni și intrări în proprietate;

•	Detalii standardizate pentru stații de autobuz și adăposturi;

•	Desene pentru Organizarea Circulației rutiere, inclusiv desene standard pentru marcaje, indicatoare rutiere, bariere de siguranță și alte caracteristici rutiere;

•	Planuri incluzând ampriza drumului, zonele de siguranță și zonele de protecție;

•	Planuri de relocare a rețelelor edilitare; şi

•	Alte diverse desene (conform pct. 5.4. Alocări de terenuri și pct. 5.5. Condiții specifice).

Specificațiile tehnice se vor baza pe standardele în vigoare în Republica Moldova, cu excepția cazului în care nu există. Prestatorul poate propune, de asemenea, utilizarea standardelor internaționale acolo unde se consideră necesar.

Capitolul 6: Aranjamente de raportare

Prestatorul are obligațiunea de a efectua raportările de progres în conformitate cu Graficul de execuție a lucrărilor. Graficul de execuție trebuie să cuprindă (dar nu se limitează), diagrama Gantt pentru ordinea în care prestatorul intenționează să execute lucrările, inclusiv perioadele propuse pentru raportare a fiecărei faze și etape.

Graficul de execuție de detaliu va fi prezentat nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului.

Ca parte a etapei cost-beneficiu, Prestatorul la elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție, va prezenta către beneficiar, conceptul soluțiilor de proiect pentru care s-a optat.

Prestatorul va stabili în Graficul de execuție, etapele de achitare respectând cerințele Condițiilor de Plată ale Contractului. Etapele de achitare vor constitui materiale livrabile definitivate și acceptate de către Beneficiar.

Valoarea etapelor de achitare trebuie să fie în conformitate cu Devizul defalcat pentru serviciile prestate în conformitate cu oferta prezentată.

Graficul de execuție, trebuie să fie elaborat astfel ca să respecte următoarele prevederi:

- Perioada de timp necesară pentru obținerea avizelor autorităților administrației publice locale și organelor de stat, la necesitate condițiile tehnice pentru elaborarea compartimentelor pentru reamplasarea rețelelor edilitare, și alte documente necesare pentru elaborarea soluțiilor tehnice și compartimentelor componente.

- Prestatorul trebuie să-și rezerve 8 (opt) săptămâni în graficul de execuție al contractului, în vederea efectuării Auditului Siguranței Rutiere (ASR), sau de la momentul elaborării compartimentului Organizarea Circulației Rutiere

- Beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului Auditul Siguranței Rutiere în termen de 6 (șase) săptămâni de la recepționarea documentelor de execuție necesare pentru efectuarea Auditului (Organizarea Circulației Rutiere).

- Prestatorul trebuie să execute modificările propuse în documentația de execuție în conformitate cu recomandările ASR acceptate de Beneficiar, în termen de 2 (două) săptămâni.

În cazul în care prestatorul nu respectă graficul de execuție, prestatorul va prezenta un grafic de execuție revizuit cu un raport justificativ privind măsurile care vor fi întreprinse pentru compensarea termenului de întârziere.

Prestatorul la solicitarea Beneficiarului este obligat să raporteze în termen de maxim 2 zile privind progresele lucrărilor și livrarea documentelor solicitate.

Prestatorul va prezenta lunar, note informative privind progresul lucrărilor. Conținutul notelor informative va fi structurat și va cuprinde informația în dependență de lucrările specificate în Graficul de execuție pentru perioada specifică.

Fiecare notă informativă va include (dar nu se limitează):

  - grafice şi descrieri detaliate ale evoluției înregistrate, incluzând fiecare etapă, și incluzând în raportare fiecare Subantreprenor;

  - nivelul de realizare a solutiilor de proiect care să reprezinte evoluţia lucrărilor;

  - comparații între evoluția reală a Lucrărilor și cea planificată, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanțe care pot periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor contractului şi măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor.

În cazul în care Beneficiarul va solicita completarea notei informative cu informație suplimentară, Prestatorul este obligat să raporteze în nota informativă pentru perioada curentă.

Studiul de Fezabilitate va fi prezentat în volum de 1 (un) exemplar, inclusiv: conținutul studiului complet scanat și avizat în format PDF, versiunea electronică editabilă (PDF, Word, Kos, DWG ș.a.).

Anexa Nr.1

Informație livrabilă de către Beneficiar

| Nr. | Informație livrabilă de către Beneficiar |
| --- | --- |
| 1 | Date tehnice privind podețele existente pe traseul |
| 2 | Indicele de planeitate IRI (International Roughness Index) |
| 3 | Înregistrare video a traseului |
| 4 | Lista terenurilor aferente drumului public în care vor fi încadrate soluțiile tehnice |
| 5 | Versiunea prealabilă al Codului Practic în Construcție: Drumuri și Poduri. Plantații rutiere pe drumuri. |